## 甘特圖
[專案名稱] 甘特圖
| 專案起始日 | 2022-08-05 |  |  |  | 顯示第 | 1 | 周 | 第 1 周 | [6 empty] | 第 2 周 | [6 empty] | 第 3 周 | [6 empty] | 第 4 周 | [6 empty] | 第 5 周 | [6 empty] | 第 6 周 | [6 empty] | 第 7 周 | [6 empty] | 第 8 周
| 專案負責人 | 許冠文 | [6 empty] | 2022-08-01 | [6 empty] | 2022-08-08 | [6 empty] | 2022-08-15 | [6 empty] | 2022-08-22 | [6 empty] | 2022-08-29 | [6 empty] | 2022-09-05 | [6 empty] | 2022-09-12 | [6 empty] | 2022-09-19
 | time axis 2022-08-01 to 2022-09-25
階層 | 工作項目 | 負責人 | PREDECESSOR | 起始日 | 結束日 | 日曆天 | 完成% | 工作天 | time axis 2022-08-01 to 2022-09-25
1 | [項目] |  |  |  | - |  |  | -
1.1 | 構思設計 | 許冠文 |  | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2 | 100% | 1
1.2 | 購買材料 | 許冠文 |  | 2022-08-13 | 2022-08-15 | 3 | 100% | 1
1.3 | 電路組裝 | 許冠文 |  | 2022-08-21 | 2022-08-28 | 8 | 100% | 5
1.4 | 電路程式設計 | 許冠文 |  | 2022-08-23 | 2022-09-04 | 13 | 100% | 9
1.5 | 網頁程式設計 | 許冠文 |  | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 10 | 100% | 7
1.6 | 實務測試(完成) | 許冠文 |  | 2022-09-03 | 2022-09-11 | 9 | 100% | 5
1.7 | 發表 | 許冠文 |  | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 1 | 100% | 1
2 | [項目] |  |  |  | - |  |  | -
2.1 | [項目] |  |  | 2020-07-15 | 2020-07-18 | 4 | 100% | 3
2.2 | [項目] |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-20 | 3 | 100% | 1
2.3 | [項目] |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-04 | 15 | 100% | 11
2.4 | [項目] |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-08 | 5 | 100% | 4
2.5 | [項目] |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-16 | 8 | 60% | 5
2.6 | [項目] |  |  | 2020-08-16 | 2020-08-18 | 3 | 0% | 2
-
模板列
不需使用時可隱藏
1 | [ 1階項目 ] |  |  |  | - |  |  | -
1.1 | . [ 2階項目 ] |  |  |  | - |  |  | -
1.1.1 | . . [ 3階項目 ] |  |  |  | - |  |  | -
1.1.1.1 | . . . [ 4階項目 ] |  |  |  | - |  |  | -